**แบบ บส. ๑**

**ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม**

**กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(๓)**  **รหัส**  **ความเสี่ยง** | **(๔)**  **ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ** | **(๕)**  **โครงการ/กิจกรรม/**  **ภารกิจ อปท.**  **ที่สำคัญ** | **(๖)**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **(๗)**  **วัตถุประสงค์** | **(๘)**  **ตัวชี้วัด** | **(๙)**  **เป้าหมาย** |
| 6808 | การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 1,440,000 | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหรือจัดสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง | อัตราที่อยู่อาศัยที่ได้รับการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม | ปรับปรุงซ่อมแซมหรือจัดสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่งในพื้นที่ดำเนินการตามโครงการที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การคัดเลือกที่โครงการกำหนด |

****

(นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

**แบบ บส. ๒**

**ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(๓)**  **รหัส**  **ความเสี่ยง** | **(๔)**  **โครงการ/กิจกรรม/**  **ภารกิจ อปท.**  **ที่สำคัญ** | **(๕)**  **วัตถุประสงค์** | **(๖)**  **ผู้รับผิดชอบ** | **(๗)**  **ความเสี่ยง** | **(๘)**  **ประเภท**  **ความเสี่ยง** | **(๙)**  **คะแนนโอกาส** | **(๑๐)**  **คะแนนผลกระทบ** | **(๑๑)**  **คะแนนระดับความเสี่ยง(๙)×(๑๐)** | **(๑๒)**  **วิธีการตอบสนองความเสี่ยง** |
| 6808 | โครงการปรับสภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัย ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหรือจัดสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง | กองสวัสดิการสังคม | ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่งได้รับการจัดสภาพแวดล้อมล่าช้าไม่ทันท่วงที | OR = ด้านการดำเนินงาน | 2 | 4 | 8  (ปานกลาง) | ลด  ความเสี่ยง |

****

(นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

**แบบ บส. ๓**

**ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม**

**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(๓)**  **รหัส**  **ความเสี่ยง** | **(๔)**  **โครงการ/กิจกรรม/**  **ภารกิจ อปท.**  **ที่สำคัญ** | **(๕)**  **ความเสี่ยง** | **(๖)**  **วิธีการตอบสนองความเสี่ยง** | **(๗)**  **ผู้รับผิดชอบ** | **(๘)**  **วิธีจัดการ**  **ความเสี่ยง** | **(๙)**  **ตัวชี้วัด** | **(๑๐)**  **ระยะเวลาดำเนินการ** | **(๑๑)**  **วิธีการติดตามและการรายงาน** |
| 6808 | โครงการปรับสภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัย ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่งได้รับการจัดสภาพแวดล้อมล่าช้าไม่ทันท่วงที | ลด  ความเสี่ยง | กองสวัสดิการสังคม | -วางแผนการดำเนินงานโดยกำหนดระยะเวลา  -มีการเชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเพื่อทำความเข้าใจก่อนดำเนินการ | อัตราที่อยู่อาศัยที่ได้รับการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม | ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568 | การประชุม |

****

(นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567