**แบบ บส. ๑**

**ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

**กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(๓)**  **รหัส**  **ความเสี่ยง** | **(๔)**  **ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ** | **(๕)**  **โครงการ/กิจกรรม/**  **ภารกิจ อปท.**  **ที่สำคัญ** | **(๖)**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **(๗)**  **วัตถุประสงค์** | **(๘)**  **ตัวชี้วัด** | **(๙)**  **เป้าหมาย** |
| 6807 | การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว | โครงการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์ | 500,000 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์ | มีผู้เข้าร่วมงานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย | ประชาชน ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงาน 50,000 คน |

****

(นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

**แบบ บส. ๒**

**ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

**การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(๓)**  **รหัส**  **ความเสี่ยง** | **(๔)**  **โครงการ/กิจกรรม/**  **ภารกิจ อปท.**  **ที่สำคัญ** | **(๕)**  **วัตถุประสงค์** | **(๖)**  **ผู้รับผิดชอบ** | **(๗)**  **ความเสี่ยง** | **(๘)**  **ประเภท**  **ความเสี่ยง** | **(๙)**  **คะแนนโอกาส** | **(๑๐)**  **คะแนนผลกระทบ** | **(๑๑)**  **คะแนนระดับความเสี่ยง(๙)×(๑๐)** | **(๑๒)**  **วิธีการตอบสนองความเสี่ยง** |
| 6807 | โครงการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์ | ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ไม่สามารถส่งใช้เงินยืมโครงการภายในกำหนด 30 วัน | FR = ด้านการเงิน | 3 | 3 | 9  (ปานกลาง) | ลด  ความเสี่ยง |

****

(นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

**แบบ บส. ๓**

**ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(๓)**  **รหัส**  **ความเสี่ยง** | **(๔)**  **โครงการ/กิจกรรม/**  **ภารกิจ อปท.**  **ที่สำคัญ** | **(๕)**  **ความเสี่ยง** | **(๖)**  **วิธีการตอบสนองความเสี่ยง** | **(๗)**  **ผู้รับผิดชอบ** | **(๘)**  **วิธีจัดการ**  **ความเสี่ยง** | **(๙)**  **ตัวชี้วัด** | **(๑๐)**  **ระยะเวลาดำเนินการ** | **(๑๑)**  **วิธีการติดตามและการรายงาน** |
| 6807 | โครงการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์ | ไม่สามารถส่งใช้เงินยืมโครงการภายในกำหนด 30 วัน | ลด  ความเสี่ยง | ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายการต่าง ๆ ของโครงการที่ต้องส่งใช้ว่ามีเอกสารประกอบอะไรบ้างตามระเบียบการเงินฯ | มีผู้เข้าร่วมงานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย | ก.พ. - มี.ค. 2568 | -การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  -ทำหนังสือรายงาน |

****

(นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567